## Dashboard Hanh Dong
DASHBOARD HÀNH ĐỘNG CHO ÁP DỤNG AI (BẢN V1 — TRƯỚC PHẢN BIỆN)
Dự án: Internova AI Platform ¦ Nhóm: Vươn Lên Chính Mình ¦ Ngày lập: 03/09/2026
Tầng đo lường | Tên chỉ số | Mốc ban đầu (Baseline) | Mục tiêu (Target) | Nguồn dữ liệu | Người phụ trách (Owner) | Hành động khi chỉ số xấu
Tầng 4: Chất lượng & Độ tin cậy (Product Metric) | Tỷ lệ câu trả lời có trích dẫn nguồn văn bản | 50% | ≥ 95% | Kiểm tra mẫu 50 câu/tuần | Vũ Huy Hoàng | Tạm dừng câu hỏi để kiểm tra lại dữ liệu Knowledge Base và tinh chỉnh RAG.
Tầng 2: Hành vi người dùng (Workflow Metric) | Tỷ lệ sinh viên tự tra cứu thành công | 30% | ≥ 80% | Khảo sát sau câu trả lời | Tạ Thị Nga | Khảo sát bổ sung để tìm điểm nghẽn của sinh viên.
Tầng 3: Năng suất (Workflow Metric) | Thời gian hoàn thành nắm rõ thủ tục nộp hồ sơ | 2 ngày | ≤ 15 phút | Nhật ký Student Portal | Trần Hoài Nam | Rà soát lại giao diện hiển thị quy trình trên cổng sinh viên.
Tầng 5: Giá trị nghiệp vụ (Business Value) | Số lượng câu hỏi trùng lặp gửi cán bộ thực tập | ~150 tin/tuần | ≤ 30 tin/tuần | Thống kê Zalo/Email hỗ trợ | Trần Hoài Nam | Cập nhật thêm câu hỏi thường gặp (FAQ) vào hệ thống.